

Управління освіти і науки Сумської міської ради

**Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 “Унікум”**

**Сумської міської ради**

вул. Рибалка, буд. 7, м. Суми, Сумської області, 40030

тел. (0542) 77-50-57

е-mail: [super-school-30@ukr.net](mailto:super-school-30@ukr.net)

Код ЄДРПОУ 33390023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

Про затвердження плану заходів

щодо запровадження Концепції

Нової української школи у

навчальному закладі на 2017-2022рр.

З метою реалізації Концепції Нової української школи, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р.№988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти Нова українська школа» на період до 2029 року»,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів щодо запровадження Концепції Нової української школи у навчальному закладі на 2017-2022рр.

2. Адміністрації школи забезпечити необхідні умови для виконання плану заходів щодо запровадження Концепції Нової української школи у навчальному закладі на 2017-2022рр.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Підопригору Н.О.

Директор школи Л.М. Сопіна

Підопригора Н.О.

Ознайомлені: О.В. Бойко

План заходів

щодо запровадження Концепції Нової української школи у навчальному закладі на 2017-2022рр.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Заходи | Термін виконання | | Відповідальні |
| І. Організаційна робота | | | | |
| 1.1. | Створення банку даних на вчителів початкових класів, які будуть впроваджувати Державний стандарт початкової загальної освіти в навчальному закладі:  у 2018-2019 н.р.;  у 2019-2020 н.р.;  у 2020-2021 н.р.;  у 2021-2022 н.р. | До 15.10.2017  15.10.2018 15.10.2019 15.10.2020 | | Підопригора Н.О. |
| 1.2. | Організація обговорення на педагогічній раді питання щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти у 2017-2018 рр. | Жовтень 2017 червень 2018 | | Сопіна Л.М. Підопригора Н.О. |
| 1.3. | Участь у Всеукраїнських заходах щодо запровадження Концепції Нової української школи | Постійно | | Сопіна Л.М. |
| 1.4. | Забезпечення наступності у роботі дошкільних навчальних закладів і початкових класів школи | Постійно | | Підопригора Н.О. |
| 1.5. | Аналіз навчально-методичної бази початкових класів відповідно до «Орієнтовного переліку засобів навчання в початковій школі» та «Рекомендацій до створення освітнього середовища «Новий освітній простір» | 2017-2018 н.р. | | Сопіна Л.М. |
| 1.6. | Організація роботи по поступовому переоснащенню класних кімнат для учнів початкової школи відповідно до «Орієнтовного переліку засобів навчання в початковій школі» та «Рекомендацій до створення освітнього середовища «Новий освітній простір» | 2017-2022 н.р. | | Сопіна Л.М. |
| ІІ. Підвищення науково-теоретичного рівня та фахової підготовки педагогічних працівників | | | | |
| 2.1. | Участь у навчальних семінарах для вчителів початкових класів,  які будуть викладати в першому класі | Жовтень-червень  2017-2018 н.р. | Вчителі початкових класів | |
| 2.2. | Участь у навчальних вебінарах для вчителів початкових класів щодо запровадження Концепції Нової української школи | 2018-2019 н.р. | Вчителі початкових класів | |
| ІІІ. Організаційно-методична робота | | | | |
| 3.1. | Створення творчої групи «Нова українська школа: реалії та перспективи» | Серпень 2018 | Бойко О.В. | |
| 3.2. | Організація психолого-педагогічного супроводу щодо запровадження Концепції Нової української школи | Вересень 2018 | Підопригора Н.О.,  Захарченко М.Г. | |
| 3.4. | Участь у обласній конференції «Державний стандарт початкової загальної освіти: досягнення, проблеми, перспективи» | 2021 | Педагогічні працівники | |
| 3.4. | Участь у обласному конкурсі на краще навчальне середовище для учнів перших класів | 2018-2022 н.р. | Підопригора Н.О. | |
| ІV. Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду | | | | |
| 4.1. | Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду щодо практичного впровадження Державного стандарт початкової загальної освіти | Протягом  2018-2022 н.р. | | Бойко О.В. |
| 4.2. | Висвітлювати передовий педагогічний досвід вчителів початкових класів щодо практичного впровадження Державного стандарт початкової загальної освіти в засобах масової інформації та на сайті школи | Протягом  2017-2022 н.р. | | Бойко О.В. |
| V. Аналіз діяльності | | | | |
| 5.1. | Вивчення питання впровадження Державного стандарт початкової загальної освіти та розгляд питання на педагогічній раді школи | Щороку | | Підопригора Н.О. |